## Лист1 (2)
Утверждаю: Директор МАУ ДО ДЮЦ "Ровесник" ________Е.Д. Андреева приказ №___ от 29.11.2024
Отчет за II полугодие 2024 г.
по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2023 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области,
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детско-юношеский центр "Ровесник"
(наименование образовательной организации)
на 2024 год
городской округ Красноуральск
(наименование муниципального образования)
ИНН образовательной организации: | [5 empty] | 6618002940
Общий балл: | [5 empty] | 88.03
Место в интегральном рейтинге среди всех образовательных организаций: | [5 empty] | 321
Место в интегральном рейтинге среди образовательных организаций муниципального образования: | [5 empty] | 2
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия
[5 empty] | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации
I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность
1 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о наличии положений о структурных подразделениях (об органах управления) с приложением указанных положений в виде электронных документов, подписанных простой электронной подписью в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию о наличии положений о структурных подразделениях (об органах управления) с приложением указанных положений в виде электронных документов, подписанных простой электронной подписью в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» | 2024-05-15 | Загвоздкина Елена Михайловна директор* | Информация о наличии положений о структурных подразделениях (об органах управления) размещена на официальном сайте учреждения в сети "Интернет". Структурные подразделения в муниципальном автономном учреждении дополнительного образования детско-юношеский центр "Ровесник" отсутствуют. | 2024-02-01
2 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о методических и иных документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса, а также рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы, включаемых в основные образовательные программы в соответствии с частью 1 статьи 12.1 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в виде электронного документа | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию о методических и иных документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса, а также рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы, включаемых в основные образовательные программы в соответствии с частью 1 статьи 12.1 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в виде электронного документа | 2024-05-15 | Загвоздкина Елена Михайловна директор | На официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" размещена информация о методических и иных документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса, а также рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы, включаемых в основные образовательные программы в соответствии с частью 1 статьи 12.1 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в виде электронного документа | 2024-02-01
3 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц сограниченными возможностями здоровья | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц сограниченными возможностями здоровья | 2024-05-15 | Загвоздкина Елена Михайловна директор | На официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" размещена информация об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц сограниченными возможностями здоровья | 01.05.2024 г.
4 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | 2024-05-15 | Загвоздкина Елена Михайловна директор | На официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"размещена информация о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | 2024-05-01
5 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | 2024-05-15 | Загвоздкина Елена Михайловна директор | На официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" размещена информация об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | 2024-05-01
6 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лицс ограниченными возможностями здоровья | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лицс ограниченными возможностями здоровья | 2024-05-15 | Загвоздкина Елена Михайловна директор | На официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" размещена информация об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | 2024-05-01
7 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | 2024-05-15 | Загвоздкина Елена Михайловна директор | На официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" размещена информация о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | 2024-05-01
8 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о специальных условиях охраны здоровья | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию о специальных условиях охраны здоровья | 2024-05-15 | Загвоздкина Елена Михайловна директор | На официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" размещена информация о специальных условиях охраны здоровья | 2024-05-01
9 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | 2024-05-15 | Загвоздкина Елена Михайловна директор | На официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" размещена информация о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | 2024-05-01
10 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | 2024-05-15 | Загвоздкина Елена Михайловна директор | На официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"размещена информация об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | 2024-05-01
11 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, профессии, специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, профессии, специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) | 2024-05-15 | Загвоздкина Елена Михайловна директор | На официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" размещена информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, профессии, специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) | 2024-05-01
III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов
12 | Отсутствие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов | Организовать специальное парковочное место для автотранспортных средств инвалидов. | 2024-12-25 | Загвоздкина Елена Михайловна директор | В Администрацию городского окргуа Красноуральск направлен запрос об оборудовании парковочных мест для автотранспортных средств инвалидов. Получен ответ от 29.11.2024 г. № 7315 о проведении оценки состояния участка автодороги и ее конструктивных элементовI квартале 2025 года. Для решения вопроса о выделении парковочных мест, в том числе, с выделением машино-мест для маломобильных групп населения, после чего будет составлена ведомость объемов работ и локально- сметный расчет, сформированный пакет документов будет направлен для рассмотрения на заседании Думы городского округа Красноуральск для решения вопроса о выделении бюджетных ассигнований в 2025-2026 гг. Приказом назначено отвественное лицо за сопровождение лиц с инвалидностью,разработана инструкция для сопровождающего лиц с инвалидностью, ведется журнал сопровождающих. | 2024-11-29
13 | Отсутствие в образовательной организации гусеничного подъемника/подъемной платформы | Установить в образовательной организации гусеничный подъемник/подъемную платформу | 2024-12-25 | Загвоздкина Елена Михайловна директор | Заключен договор № 7 от 09.01.2024 г. с МАОУ СОШ № 8 о предоставлении во временное пользование технических средст реабелитации (гусенечный подъемник) | 09.01.2024
14 | Отсутствие в образовательной организации поручней | Установить в помещениях организации поручни | 2024-12-25 | Загвоздкина Елена Михайловна директор | Назначен ответственный сотрудник за сопровождение детей-инвалидов в помещении организации, прошедший необходимое обучение (приказ от 16.09.2024г. №55/1) | 2024-09-16
15 | Отсутствие в образовательной организации расширенных дверных проемов | Назначить ответственного сотрудника за сопровождение детей-инвалидов в помещениях организации, организовать обучение педагогических работников по сопровождению детей-инвалидов | 2024-12-25 | Загвоздкина Елена Михайловна директор | Назначен ответственный сотрудник за сопровождение детей-инвалидов в помещении организации, прошедший необходимое обучение (приказ от 16.09.2024г. №55/1) | 2024-09-16
16 | Отсутствие в образовательной организации сменных кресел-колясок | Организовать возможность предоставления сменных кресел-колясок. Заключить договор аренды с пунктом проката технических средств реабилитации, или получить гарантийное письмо от организации, предоставляющей технические средства реабилитации. | 2024-12-25 | Загвоздкина Елена Михайловна директор | Заключен договор (б/н от 09.01.2024 г.) с ГАУСО СО «КЦСОН «Надежда» об оказании услуг по предоставлению сменных кресел-колясок | 2024-01-09
17 | Отсутствие в образовательной организации специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений | Обеспечить в образовательной организации наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений | 2024-12-25 | Загвоздкина Елена Михайловна директор | Санитарно-гигиенические помещения оборудованы опорными поручнями | 2024-09-12
18 | Дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | Обеспечить в помещении для проведения массовых мероприятий (музыкальном зале/спортивный зал/актовый зал) средства дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | 2024-12-25 | Загвоздкина Елена Михайловна директор | В актовом зале учреждения (в помещении, предназначенном для проведения массовых мероприятий) установлены звукоусиливающие колонки, приобретены наушники (гарнитуры) для дублирования информации для инвалидов по слуху. Установлены проектор и экран для предоставления возможности увеличения информации инвалидам по зрению. | 2024-05-01
19 | Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | Обеспечить в образовательной организации возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | 2024-12-25 | Загвоздкина Елена Михайловна директор | Предоставлена возможность инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) посредством установки специализироанного программного обеспечения (для удалённого сурдоперевода) на компьютерах ответственных лиц (директор, заместитель директора) | 2024-05-01
20 | Альтернативная версия официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для инвалидов по зрению | Обеспечить функционирование альтернативной версии версии официального сайта организации для инвалидов по зрению | 2024-12-25 | Загвоздкина Елена Михайловна директор | Обеспечено функционирование альтернативной версии официального сайта образовательной организации для инвалидов по зрению | 2024-02-01
21 | Возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому | Организовать возможность предоставления услуг в дистанционном режиме или на дому | 2024-06-15 | Загвоздкина Елена Михайловна директор | Органинизована возможность предоставления услуги на дому: разработана адаптированная образовательная программа дополнительного образования "Шелковый клубочек" | 2024-01-09
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
22 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию (5,64% от общего числа опрошенных респондентов) | Провести инструктаж (семинар, круглый стол и т.п.) работников, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги (работники справочной, вахтеры и прочие) при непосредственном обращении в организацию, направленный на соблюдение этими сотрудниками норм деловой этики. | 2024-05-15 | Загвоздкина Елена Михайловна директор | Проведен инструктаж работников, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию, направленный на соблюдение этими сотрудниками норм деловой этики проведен (07.02.2024). Проведен круглый стол по соблюдению сотрудниками учреждения Кодекса профессиональной этики педагогических работников (27.02.2024). | 2024-03-01
V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией
23 | Не все получатели образовательных услуг готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым (5,86% от общего числа опрошенных респондентов) | Разработать мероприятия, направленные на укрепление имиджа и повышение престижа образовательной организации и утвердить график их проведения | 2024-05-15 | Загвоздкина Елена Михайловна директор | Разработан план мероприятий, направленных на укрепление имиджа и повышение престижа образовательной организации, утвержден график их проведения (Приказ директора МАУ ДО ДЮЦ "Ровесник" № 92 от 29.12.2024). План мероприятий размещен на официальном сайте в сети "Интерент" | 2024-01-09
* В соответствии с Распоряжением администрации городского округа Красноуральск от 07.10.2024г. №33л/с директором МАУ ДО ДЮЦ "Ровесник" назначена Андреева Екатерина Дмитриевна