ПЛАН

мероприятий по организации деятельности

муниципального опорного центра дополнительного образования детей (МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник»)

городского округа Красноуральск на 2022-2023 учебный год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№ п/п*** | ***Наименование мероприятия*** | ***Результат*** | ***Сроки*** | ***Значение показателя на учебный год.*** |
| 1. | Инвентаризация реализуемых программ дополнительного образования детей МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник» | Аналитическая информация | май 2022 | 21 программа |
| 2. | Формирование реестра программ дополнительного образования. | Реестр программ | Сентябрь  2022 | 21 программа |
| 3. | Консультирование педагогических работников по наполнению единого портала навигатор ДОД  /муниципальный сегмент/ | Наполнение навигатора | В течение года |  |
| 4. | Участие в семинарах, вебинарах по внедрению персонифицированного  финансирования | Информация на сайте МОЦ | Сентябрь 2022-  май 2023 | 8 |
| 5. | Формирование муниципального сегмента федерального навигатора по  дополнительным общеобразовательным программам.  Проведение совещаний, семинаров, эксперт-сессии для руководителей и педагогов учреждений ДОД:   * информирование о ходе реализации приоритетного проекта; * Освещение деятельности МОЦ; * Консультирование по работе с порталом   «Навигатор дополнительного образования» | Включение  раздела в план  деятельности  МОЦ.  Контент для наполнения Муниципальных сегментов общедоступно го  навигатора системы  дополнитель ного образования  детей.  Информацион ный портал  в сети  «Интернет» | В течение года | 9 |
| 6. | Наполнение сайта навигатора на 40% (согласно дорожной карте проекта) | Наполнение ДООП на 40% | Октябрь  2022 | 40% |
| 7. | Участие в конкурсах регионального модельного центра объединениями МОЦ | Размещение информации о событиях и результатов мероприятий на странице МОЦ в сети интернет. | В течение года | 3-6 |
| 8. | Участие сотрудников МОЦ в программах повышения квалификации, профессиональной переподготовки регионального модельного центра (в%) | Включение  раздела в план  деятельности  МОЦ.  Отчет о проведении  повышения квалификации | В течение года | 7% |
| 9. | Внедрение (разработка новых) типовых моделей, в том числе: сетевого взаимодействия на базе образовательных организаций, не реализующих ранее  дополнительное образование детей (далее -  ДОД); разноуровневых программ  дополнительного образования; вовлечение детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; образовательных программ для организаций летнего отдыха. | Включение  раздела в план  деятельности МОЦ | В течение года | 2 |
| 10. | Привлечение детей, родительской общественности и сетевых партнеров для популяризации и информировании сайта  муниципального Навигатора | Организация информационной кампании  на базе МОЦ | В течение года | 8 |
| 11. | Наполнение сайта навигатора на 60% (согласно дорожной карте проекта) | Наполнение ДООП на 60% | декабрь 2022 | 60% |
| 13. | Ведение публичного перечня мероприятий для детей городского округа Красноуральск | Информация на сайте МОЦ | В течение года | 32 |
| 14. | Наполнение сайта навигатора на 80% (согласно дорожной карте проекта) | Наполнение ДООП на 80% | январь 2023 | 80% |
| 15. | Популяризация региональных открытых конкурсов на выявление лучших практик  дополнительного образования | Рассылки образовательным организациям | В течение года | 4 |
| 16. | Наполнение сайта навигатора на 100% (согласно дорожной карте проекта) | Наполнение ДООП на  100% | май 2023 | 100% |
| 17. | Участие в семинарах, вебинарах по внедрению персонифицированного  финансирования | Информация на сайте МОЦ | В течение года | 8 |
| 18. | Корректировка дополнительных общеобразовательных общеразвивающих  программ | Скорректиров анные ДООП | август- октябрь  2022 | 14 |
| 19. | Подготовка отчетной документации для  РМЦ ДОД | Отчет | май  2022 | 3 |