ПЛАН

мероприятий по организации деятельности

муниципального опорного центра дополнительного образования детей (МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник»)

городского округа Красноуральск на 2022-2023 учебный год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№ п/п*** | ***Наименование мероприятия*** | ***Результат*** | ***Сроки*** | ***Значение показателя на учебный год.*** |
| 1. | Инвентаризация реализуемых программ дополнительного образования детей МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник» | Аналитическая информация | май 2022 | 21 программа |
| 2. | Формирование реестра программ дополнительного образования. | Реестр программ | Сентябрь 2022 | 21 программа |
| 3. | Консультирование педагогических работников по наполнению единого портала навигатор ДОД /муниципальный сегмент/ | Наполнение навигатора  | В течение года |  |
| 4. | Участие в семинарах, вебинарах по внедрению персонифицированногофинансирования | Информация на сайте МОЦ | Сентябрь 2022- май 2023 | 8 |
| 5. | Формирование муниципального сегмента федерального навигатора подополнительным общеобразовательным программам.Проведение совещаний, семинаров, эксперт-сессии для руководителей и педагогов учреждений ДОД:* информирование о ходе реализации приоритетного проекта;
* Освещение деятельности МОЦ;
* Консультирование по работе с порталом

«Навигатор дополнительного образования» | Включение раздела в пландеятельности МОЦ.Контент для наполнения Муниципальных сегментов общедоступно гонавигатора системыдополнитель ного образования детей.Информацион ный порталв сети«Интернет» | В течение года | 9 |
| 6. | Наполнение сайта навигатора на 40% (согласно дорожной карте проекта) | Наполнение ДООП на 40% | Октябрь2022 | 40% |
| 7. | Участие в конкурсах регионального модельного центра объединениями МОЦ | Размещение информации о событиях и результатов мероприятий на странице МОЦ в сети интернет. | В течение года | 3-6 |
| 8. | Участие сотрудников МОЦ в программах повышения квалификации, профессиональной переподготовки регионального модельного центра (в%) | Включение раздела в пландеятельности МОЦ.Отчет о проведенииповышения квалификации | В течение года | 7% |
| 9. | Внедрение (разработка новых) типовых моделей, в том числе: сетевого взаимодействия на базе образовательных организаций, не реализующих ранеедополнительное образование детей (далее -ДОД); разноуровневых программдополнительного образования; вовлечение детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; образовательных программ для организаций летнего отдыха. | Включение раздела в пландеятельности МОЦ | В течение года | 2 |
| 10. | Привлечение детей, родительской общественности и сетевых партнеров для популяризации и информировании сайтамуниципального Навигатора | Организация информационной кампаниина базе МОЦ | В течение года | 8 |
| 11. | Наполнение сайта навигатора на 60% (согласно дорожной карте проекта) | Наполнение ДООП на 60% | декабрь 2022 | 60% |
| 13. | Ведение публичного перечня мероприятий для детей городского округа Красноуральск | Информация на сайте МОЦ | В течение года | 32 |
| 14. | Наполнение сайта навигатора на 80% (согласно дорожной карте проекта) | Наполнение ДООП на 80% | январь 2023 | 80% |
| 15. | Популяризация региональных открытых конкурсов на выявление лучших практикдополнительного образования | Рассылки образовательным организациям | В течение года | 4 |
| 16. | Наполнение сайта навигатора на 100% (согласно дорожной карте проекта) | Наполнение ДООП на100% | май 2023 | 100% |
| 17. | Участие в семинарах, вебинарах по внедрению персонифицированногофинансирования | Информация на сайте МОЦ | В течение года | 8 |
| 18. | Корректировка дополнительных общеобразовательных общеразвивающихпрограмм | Скорректиров анные ДООП | август- октябрь2022 | 14 |
| 19. | Подготовка отчетной документации дляРМЦ ДОД  | Отчет | май2022 | 3 |